## 別紙５－２評価報告
別紙５－２（実施要領第１４の１関係）
大分県鳥獣被害防止総合対策捕獲支援事業の評価報告（令和４年度報告）
実施主体名：佐伯市
１．事業効果の発現状況
１）地域の体制整備
佐伯市において、農林業関係団体等（佐伯市猟友会、佐伯広域森林組合、大分県農業協同組合、番匠川漁業協同組合等）で佐伯市鳥獣被害防止対策協議会を設立し、鳥獣害対策の取り組みを行っている。
２）被害防止効果
鳥獣被害の大きな地区において、整備事業により鳥獣防止柵の設置や地区による管理を行い、イノシシ・シカによる被害の減少が認められた。
３）捕獲状況
年間を通じて有害鳥獣捕獲を実施しており、協議会からも箱ワナ等の貸出を行うなど、積極的な捕獲活動を行った。
４）人材育成状況
狩猟免許所持者の増加を目的に、狩猟免許初心者講習会の費用助成を行った。
５）耕作放棄地等の解消等
侵入防止策を設置した地区では、これまで各農家が行ってきた電気柵やシカネット等の設置労力の軽減により、耕作地の保全が図られているが、全市的な傾向としては耕作放棄地の解消までは至っていない。
６）その他
特になし。
２．被害防止計画の目標達成状況
被害防止計画上、イノシシの捕獲目標数が各年度2,400頭に対し、令和2年度から令和4年度までの年度別実績は、3,794頭、3,194頭、3,385頭でいずれも目標を達成した。シカについては捕獲目標頭数が各年度4,800頭に対して、実績がそれぞれ3,763頭、4,755頭、3,884頭であり、サルは捕獲目標頭数が各年度100頭に対して実績がそれぞれ92頭、65頭、68頭だった。シカ・サルについては目標達成できなかったが、サルによる農林産物被害額は計画作成時被害額よりも減少している
| 事業実施主体名 （協議会名） | 対象地区 | 事業実施年度 | 対象鳥獣 | 事業内容 | 事業量 | 管理主体 | 共用開始 | 利用率・稼働率 | 事業効果 | 被害防止計画の目標と実績 | [5 empty] | 事業実施主体の評価 | 第三者の意見
[11 empty] | 被害金額 |  |  | 被害面積
[11 empty] | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 目標値 | 実績値 | 達成率
（鳥獣被害防止施設）(記載例)
| 佐伯市 （佐伯市鳥獣被害防止対策協議会） | 佐伯市 | 令和２年度 | イノシシ シカ サル アナグマ タヌキ アライグマ | ・イノシシ捕獲 ・シカ捕獲 ・サル捕獲 ・アナグマ捕獲 ・タヌキ捕獲 アライグマ捕獲 | ・1,909頭 ・3,763頭 ・92頭 ・1,076頭 ・492頭 ・1頭 | ー | ー | 100 | 捕獲支援事業により佐伯市猟友会と協力して有害鳥獣捕獲を実施。 令和２年度から令和４年度までの有害鳥獣捕獲実績頭数(緊急捕獲支援事業ベース)は、左記事業量のとおりであり、イノシシについては捕獲計画数を超過したが、シカ・サルは達成できなかった。ただ、サルによる被害額や被害面積は計画策定時よりも減少していることから、捕獲圧の維持及び有害鳥獣捕獲の取り組みが一定程度機能していると考えられる。 | イノシシ 3,756千円 | 2,661千円 | 114.8% | 2.57ha | 2.10ha | 100.5% | 有害鳥獣捕獲による被害防止として、獣種別、単年度で見た時に達成できていない年度等があったものの、被害金額・被害面積共に100％を超える達成率であった。 このことから、有害鳥獣捕獲が農林産物の被害防止に繋がっていると考えている。 引き続き捕獲圧飲ん強化を図っていきたい。 | 集落に野生鳥獣の潜み場所をなくす集落環境対策や農地を防護柵で適正に囲う予防対策を強化するとともに、農林作物に被害を与えている有害鳥獣のイノシシ、シカ、アナグマなどの捕獲に引き続き取り組んでいただきたい。 大分県農林水産部 広域普及指導員（鳥獣被害対策担当） 主査 北岡和彦
| 佐伯市 （佐伯市鳥獣被害防止対策協議会） | 佐伯市 | 令和３年度 | イノシシ シカ サル アナグマ タヌキ アライグマ | ・イノシシ捕獲 ・シカ捕獲 ・サル捕獲 ・アナグマ捕獲 ・タヌキ捕獲 アライグマ捕獲 | ・1,670頭 ・4,755頭 ・65頭 ・822頭 ・483頭 ・1頭 | ー | ー | 100 |  | シカ 1,360千円 | 3,180千円 |  | 0.70ha | 1.00ha
| 佐伯市 （佐伯市鳥獣被害防止対策協議会） | 佐伯市 | 令和４年度 | イノシシ シカ サル アナグマ タヌキ アライグマ | ・イノシシ捕獲 ・シカ捕獲 ・サル捕獲 ・アナグマ捕獲 ・タヌキ捕獲 アライグマ捕獲 | ・1,757頭 ・3,884頭 ・68頭 ・832頭 ・497頭 ・1頭 | ー | ー | 100 |  | サル 2,123千円 | 1,639千円 |  | 0.67ha | 1.10ha
[11 empty] | アナグマ等小動物 747千円 | 0千円 |  | 0.27ha | 0ha
注１：被害金額及び被害面積の目標値については対象鳥獣及び目標値を記し、これに合わせて他の欄も記載する。
注２：県が事業実施主体となる鳥獣被害防止県活動支援事業を実施した場合、その事業内容も記載すること。
注３：事業効果は記載例を参考とし、獣種等ごとに事業実施前と事業実施後の定量的な比較ができるよう時間軸を明確に記載の上、その効果を詳細に記載すること。整備事業を行った場合、捕獲効率の向上にどのように寄与したかも必ず記載すること。
注４： 「事業実施主体の評価」の欄には、その効果に対する考察や経営状況も詳細に記載すること。