## 管理基準（様式１）
様式１
コンクリート塊を現場内利用した再生資材の管理基準
現場製造再生資材の品質基準
再生資材名 | 試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要
袋詰玉石工中詰材 | 粒径 | ＪＩＳＡ５００６ | 長軸の最大長さＡ≦最大粒径 幅Ｂと厚さＣのいづれも≧最小粒径 | 製造後、施工前 | 最大粒径：３０cm程度 最小粒径：網目の大きさ以上
| 形状 | ＪＩＳＡ５００６ | 薄っぺらなもの、細長いものであってはならない。 薄っぺらとは、Ｃ／Ｂ＝１／２以下 細長いとはＡ／Ｂ＝３以上 | 製造後、施工前
現場製造再生資材の出来形管理
工種 | 測定項目 | 規格値 | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
再生資材製造時 | 形状寸法、粒径、最大寸法等 | 現場製造再生資材の品質管理を摘要 | 半日毎 | 半日を１ロッドとする。
据え付け時 | 現場製造再生資材の使用箇所の機銃点を明確にするために必要な測定 |  |  | 必要箇所
| その他は通常の出来形管理基準による |  |  | 必要箇所
現場製造再生の写真管理
区分 | 工種 | 撮影項目 | 撮影頻度 | 撮影時期 | 摘要
着手前、完成 | 着手前 | 全景、又は代表部分写真 | 着手前１回 | 着手前
| 再生資材完成 | 全景、又は代表部分写真 | 製造後１回 | 製造後
| 据付完成 | 全景、又は代表部分写真 | 施工完了後１回 | 完成後
施工状況写真 | 工事施工中 | 全景、又は代表部分写真の工事進捗情報 | 月１回 | 月末
|  | 施工中の写真 | 工種、種類毎に半日毎 | 施工中 | 施工機械の稼働状況、人力による施工状況等
|  | （破砕状況） |  |  | コンクリート構造物破砕と再生資材製造時の破砕は区分して管理すること。
（フルイ状況）
使用材料 | 使用材料（コンクリート構造物） | 形状寸法 | 各品目毎に１回 | 取り壊し前
|  | 検査実施状況 | 各品目毎に１回 | 検査時
品質管理写真 | 現場製造再生資材の品質基準の各再生資材 | 現場製造再生資材の品質基準の各試験項目 | 各品目毎に１回 | 試験実施中
出来形管理写真 | 再生資材製造時 | 形状寸法、粒径、最大寸法等 | 各品目、半日毎に１回 | 製造後
|  | 検査実施状況 | 各品目毎に１回 | 検査時
| 袋詰め時 | 袋詰完了後の１袋当たりの重量 | １袋毎に１回 | 施工中 | 再生材を袋に充填後で、据え付け前に、１袋ごとの重量を管理すること。
| 据え付け時 | 現場製造再生資材の使用箇所の起終点を明確にするために必要な測定
その他は通常の出来形管理写真撮影箇所一覧表による

## 数量収支確認書（様式２）
様式２
コンクリート塊の現場内利用（数量収支確認書）
工事名：
受注者名：
単位：トン
現場で発生するコンクリート塊 | 発生箇所 |  | 発生量 |  |  | 備考
|  |  | 当初設計 | 最終設計 | 実績
| 計 ① |  | 0 | 0 | 0
コンクリート塊から製造する再生資材 | 品名 | 品質規格 | 発生量 |  |  | 備考
|  |  | 当初設計 | 最終設計 | 実績
| 計 ② |  | 0 | 0 | 0
再生資材の製造時 発生する鉄筋等 |  |  | 搬出量 |  |  | 備考
|  |  | 当初設計 | 最終設計 | 実績
③
再資源化施設（はつりくず等の規格外品を含む） |  |  | 搬出量 |  |  | 備考
|  |  | 当初設計 | 最終設計 | 実績
④
収 支 |  |  | 搬出量 |  |  | 備考
|  |  | 当初設計 | 最終設計 | 実績
①-②-③-④
収支が０ｔにならない場合の理由
当初設計欄は、発注者が記入し、本様式を特記仕様書に添付し、条件明示すること。また、本様式のみでは再生資材の使用箇所が明確でない場合は、図示すること等により明確にすること。 最終設計及び実績欄は、現場から発生したコンクリート塊の全量が適正に処理されたことを明らかにするため、受注者が記入し、完成時に提出すること。また、収支が０にならない場合、その理由を記入すること。

## 現場内利用チェックシート（様式３）
様式３
コンクリート塊の現場内利用のチェックシート
工事名：
受注者名：
現場内利用においての留意項目 | 受注者の記入欄 |  | 監督員の 記入欄
| 確認したか | 適正に 行ったか | 適正か
| 施工計画書提出前 に記入 | 施工後 記入 | 完成書類提出時 に記入
再生資材は条件明示された規格を満足すること。
コンクリートの現場内利用に関しての施工管理計画を施工計画書に記載すること
コンクリート塊の現場内利用に関して、適正に処理したことを示すため、施工管理記録、写真等の資料を整備し、完成時に提出すること。
品質試験のための試料採取は、監督員の立会のもと行うこと。
受注者は、再生資材を製造後、監督員による段階確認を受けなければ、その再生資材を現場内に用いてはならない。
再生資材の製造者は、原則として元請業者でなければならない。
下請業者が再生資材の製造に係わる場合、下請業者は産業廃棄物処分の許可業者でなければならない。
下請業者が再生資材の製造に係わる場合、下請業者と産業廃棄物の処理委託契約を締結しなければならない。
再生資源利用促進計画書(実施書)に記入し、提出すること。
はつりくず（品質を満足しないものも含む）は産業廃棄物として適正に処理すること。
コンクリート塊の全量を適正に処理すること。
いずれの場合も「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」等関係法令を遵守し、適正な処理を行うこと。
受注者は、コンクリート塊の現場内利用が適正処理となるよう各留意項目の事前把握を行うため、施工計画書提出前に、全ての項目を確認し、チェックマークを付けて、施工計画書提出時に監督員に提示すること。 また、施工後、適正に処理したことを明らかにするため、チェックマークを付け、完成時に提出すること。 監督員は、受注者から本書類が提出された後、各項目が適正に処理されたかチェックマークを付け確認すること。