## Sheet1
工事書類簡素化チェックリスト（佐伯市版） | [6 empty] | □ | ☑
「工事書類簡素化の手引き」の主要なポイントをまとめたものです。
工事書類の作成・提出、完成検査前において、簡素化の状況(任意)を確認するためにご活用ください。
1. 施工計画書関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
1-1 | 維持工事等簡易な工事(設計額500万円未満)・災害応急工事における施工計画書の記載内容は7項目のみにとしているか？ | □ | □ | □ | （1）工事概要(2)計画工程表(3)現場組織表(7)安全管理(8)緊急時体制及び対応(9)交通管理(12)建設副産物の7項目。
1-2 | 工期や数量だけの軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合、変更施工計画書は提出不要としているか？ | □ | □ | □ | 工期末の精算変更のみの工事概要、施工方法の変更を伴わない数量の増減のみ、1ヶ月以内の工期延長など。
1-3 | 100万円未満の工事で、再生資源利用計画（実施）書および利用促進計画（実施）書は提出不要としているか？ | □ | □ | □ | 100万円以上の場合は施工計画書に添付して提出（コブリス・プラスに登録）
1-4 | 現場組織表・安全管理組織表の連絡先は、現場代理人等必要最小限としているか？ | □ | □ | □ | 不要な連絡先の記載を削除。
1-5 | 施工計画書に記載する施工方法の記載工種は、「主要な工種」等に絞り、それ以外は記載不要としているか？ | □ | □ | □ | 記載すべきは、共通仕様書で定められたもの、設計図書で指定された工法、特殊工法や記載が必要なものなど。
1-6 | 施工計画書の工事内容（詳細な内訳）は記載不要としているか？ | □ | □ | □ | 工事概要に設計概要を追記し、具体的な工事内容は記載不要。
1-7 | 施工計画書の主要船舶・機械と主要資材は記載不要としているか？ | □ | □ | □ | 指定機械（設計図書で指定されている機械）以外は不要。
2. 工事打合簿関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
2-1 | コリンズ関係書類の写しは提出不要としているか？ | □ | □ | □ | 監督員がメールで内容を確認。
3. 工程管理資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
3-1 | 履行報告は、履行報告書と状況写真のみ提出としているか？ | □ | □ | □ | 履行報告時の指示・承諾・協議書、工事月報、実施工程表の提出は不要。情報共有システム活用も可。
4. 品質管理資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
4-1 | ヒストグラム、X-R、X̄-Rs-Rm関係の資料は作成不要としているか？ | □ | □ | □ | 評価対象工種以外（総測定数が8点未満の場合）は、度数表の作成不要。 管理ソフト等で自動書き込みの場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
4-2 | コンクリート二次製品は、検査時に試験成績書等の提出を不要としているか？ | □ | □ | □ | 使用承諾時に各製品ごとに検査済証等の書類を添付するため、検査時の品質管理資料は、外観検査写真のみ。
4-3 | コンクリート供試体の3点平均の計算は不要とし、強度試験報告書の平均強度を転記しているか？ | □ | □ | □ | スランプ・空気量・塩分濃度の工程能力図は作成不要。 管理ソフト等で自動書き込みの場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
5. 出来形管理資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
5-1 | 出来形管理資料には、ヒストグラムは不要としているか？ | □ | □ | □ | 管理ソフト等で自動書き込みの場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
5-2 | 検査用の出来形管理図表は作成不要としているか？ | □ | □ | □ | 完成検査等は工事完成図書内の資料を発注者がコピーして持参。
5-3 | 出来形管理展開図には、出来形管理図表で確認できるものについては、設計値と実測値の差（±）の記載は不要としているか？ | □ | □ | □ | 図面作成ソフト等で自動的に「±」が表示される場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
5-4 | 出来形のばらつき評価対象工種以外（総測点数8点未満）は、能力図の作成は不要としているか？ | □ | □ | □ | 管理ソフト等で自動表示される場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
5-5 | 作業土工については、出来形管理図表は作成不要としているか？ | □ | □ | □ | 出来形管理写真も不要（基礎の状況が分かればOK）。 ※施工状況、完成状況等の写真は必要
6. 段階確認立会資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
6-1 | 段階確認立会資料は、立会状況写真の添付は不要としているか？ | □ | □ | □ | 監督員が現場で確認した際の確認資料のみでよい。
6-2 | 立会（段階確認含む）の日程調整の書面提出は不要としているか？ | □ | □ | □ | 日程調整は電話、メール等の方法でよい。 段階確認鏡、確認資料については現場で監督員に渡す。 遠隔臨場を積極的に活用。
7. 品質証明資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
7-1 | 社内検査資料は、検査で使用した管理書類の提示としているか？ | □ | □ | □ | 社内検査は任意の取り組み。 状況写真の提示は任意。
8. 安全管理資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
8-1 | 災害防止協議会、工事関係者連絡会議、安全教育・訓練は、報告書（任意様式）のみ提出としているか？ | □ | □ | □ | 履行報告に併せて提出。 報告書は、開催日時、参加者、活動内容が分かる内容とし、実施状況写真を添付。
8-2 | KY、機械点検、足場点検等の記録資料は、原本を提示しているか？ | □ | □ | □ | 法令で定められている点検記録等を提示。会社又は現場事務所に保管してある書類をそのまま提示
8-3 | 社内パトロール資料は、実施記録一覧表または社内管理資料を提示としているか？ | □ | □ | □ | パトロール資料や状況写真の提示は不要。一覧表を含め会社独自の様式でも可。
9. 写真管理資料関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
9-1 | 建設機械や車両に貼られている低騒音型、低振動型、排出ガス対策型のラベル写真の撮影、提出は不要としているか？ | □ | □ | □ | 監督員が現地で確認。 一般的な建設機械の写真も不要。 ※船舶機械等の特殊機械や指定機械については撮影が必要。
9-2 | 黒板の文字（設計値、実測値等）が確認できれば、写真帳の添え書きは不要としているか？ | □ | □ | □ | 電子納品で写真を拡大し文字が読める場合も添え書き不要。 管理ソフト等で自動表示される場合はそのまま提出も可（評価には関係なし）。
9-3 | 完成後測定可能な出来形写真は、工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略しているか？ | □ | □ | □ | ※測定不可部分(不可視部)は、出来形管理写真の省略は不可。
9-4 | 電子納品で写真管理ソフトを使用した場合、写真データとともに写真管理ソフトのビューアも一緒に提出しているか？ | □ | □ | □ | 写真帳形式での整理、提出は不要
9-5 | 二次製品の集水桝を複数設置する場合、桝のタイプ毎に代表写真で管理しているか？ | □ | □ | □ | 施工方法や形状寸法、基礎工が同一であれば代表写真で可。
9-6 | 鉄筋工組立の管理写真は、「平均間隔」「かぶり」「全景」のみとし、「鉄筋径」「鉄筋本数」は不要としているか？ | □ | □ | □ | 鉄筋径、形状寸法、使用数量は組立て前の管理のみでよい。
10. 建設副産物関連
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
10-1 | 契約書、計量伝票、マニフェストは、原本を提示しているか？ | □ | □ | □ | A表の照合・確認欄をチェック。 許可書は写しを提示。
10-2 | 電子マニフェストを導入しているか？ （※推奨（任意）項目） | □ | □ | □ | 事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性などメリットあり。
11.その他
No. | 確認項目 | Yes | No | 該当なし | 備考（留意事項）
11-1 | 「建設資材の購入調書」「大分県リサイクル認定製品の購入調書」「下請契約調書」は提出不要としているか？ | FALSE | FALSE | FALSE |  | （削除）
11-1 | 施工体制台帳は、検査用に最終台帳の作成、整理は不要としているか？ | □ | □ | □ | 下請け契約後、速やかにその都度、写しを発注者へ提出。 検査用に最終分をとりまとめての提出は不要。
11-2 | 施工体制台帳、添付書類の提出は必要最小限としているか？ | □ | □ | □ | 【以下は添付不要】 ・建設業許可や警備業認定証の写し ・請負会社の厚生年金保険や雇用 保険加入を証明する写し ・監理技術者などの技術者届の写し ・見積依頼書の添付資料 技術者配置要件以外の資格や実務 経歴の写し ・外国人就労者関係の書類 （外国人建設就労者等建設現場 入場届出書等） ・作業員名簿の資格・免許等 | (新規）
11-3 | 建退共の資料は、受け払い簿のみ提出としているか？ | □ | □ | □ | 手帳の写しは不要。 出面表、受領書、辞退届、実績総括表は原本を提示。
11-4 | 検査状況写真は、6枚以内を目安としているか？（表紙は不要） | □ | □ | □ | 1ペーパー（裏表）が目安。 書類確認状況は1枚で可。
11-5 | 再生資源利用実施書/利用促進実施書はコブリス・プラスに登録し、コブリス・プラス登録済確認書のみ提出しているか？ | □ | □ | □ | ※再資源化利用計画書及び利用促進計画書は、施工計画書に添付し提出。 ※建設発生土500m3以上は確認結果表も施工計画書に添付し提出
11-6 | 元請−下請間の検査・引渡書は、提示のみとしているか？ | □ | □ | □ | 元請下請間で行うもの。 （提示書類はコピーでも可）
11-7 | 「工事特性」に関する実施状況の資料は提出を不要としているか？ | □ | □ | □
11-8 | 過積載防止、地下埋設物・架空線等事故防止の取り組み資料は、様式のみ提出としているか？ | □ | □ | □ | 様式を使い、取り組み内容が分かるように1ペーパーで提出。
11-9 | 創意工夫・社会性に関する説明資料は簡潔に作成し、最大10項目までの提出としているか？ | □ | □ | □ | 10項目を超過した提出は認めない。
その他 | 工事書類の整理 ファイルのタイトルは背表紙のみとしているか？（表紙、タイトルは不要） | □ | □ | □ | 情報共有システムを活用すれば、電子媒体での提出でOK
その他 | 働き方改革の推進（※任意項目） ○遠隔臨場による段階確認の実施 ○三次元データの活用 | □ | □ | □
Note on G15: 指定機械とは、設計図書で指定されている機械（騒音振動、排ガス規制、標準操作等）です。